## プロジェクト計画
プロジェクト計画書
1 | システム名 |  | 得点管理システム
2 | システムの目的とソリューション
【ポイント】①なぜこのシステムを作成することになったのか？ ②目的（背景にある課題）を達成する為、どのようなソリューションで実現するのか？ ③どの様な効果を期待しているのか？
①アナログで非効率な業務が多く、学生と向き合う時間がとれない。そのため、アナログだった 得点入力をシステム化することにより、業務改善を図り学生と向き合う時間を捻出させること ができるようにするため。 ②学生の登録は、CSVファイルを利用して、まとめて登録できるようにする。また、科目ごと に得点入力を行い、学生ごとの得点一覧を表示し、学生の分析等がしやすくなる。 ③得点管理システムを利用することにより、教職員や事務職員の業務効率化を図ることが見込 まれる。
3 | システムの概要
【ポイント】①どのようなシステムか？ ②システムを利用してどこまで実現可能か？ ③システム規模（利用者数等）は？ ④システム（機能等）と提案先やシステム利用者の関係は？
①専門学校におけるテスト実施後の得点を管理するシステム ②実現可能な機能は下記のとおり ・学生の登録、削除、更新機能 クラス、科目、テストごとの得点の表示、登録、更新ができるようにする。 ・CSV読み込み（マスタ）機能 外部ファイルを利用した読み込みを実装することにより、複数のデータをまとめて 取り込みできるようにする。 ・ユーザー（先生）管理機能 ユーザーアカウントに種別を設け、ユーザーによっての管理権限を与えるようにする。 ・クラス管理機能 管理できる内容は、マスタで得点管理できるようにする。 ③システム規模については下記のとおり ・2年間で卒業する専門学校を想定。1学年1クラスで計2クラス。 ・1クラス30名程度。年間に5科目実施。計10科目。 ・1科目ごとに2回ずつテストを行う。 ④提案先：専門学校 システム利用者：専門学校の教職員、事務職員
4 | システムの構成
| OS | Amazon Linux 2023
| 開発ツール | Eclipse、Visual Studio Code
| 使用言語 | Java(Servlet,JSP)、javascript、HTML5、CSS3
| 使用サーバ（サービス） | Apache Tomcat、H2
ハードウェア構成
5 | システムの機能要件
別紙1に記入
6 | 開発体制
【ポイント】①担当者の役割が明確になっているか？ ②進捗管理、仕様管理、試験（品質）管理等が行える体制となっているか？
①進捗管理：原 仕様管理：原 プログラミング：橋谷、奥野 DB管理：長野 品質管理：原 ②各管理については、①の担当者が実施し、Teams上の共有ファイルで管理する。 進捗管理ツールを用いて、タスク管理を行う。 変更内容については、タスクごとに①の担当者に報告する。 朝会と夕会で進捗状況の確認、その他共有事項の確認を行う。
7 | 開発スケジュール
別紙2に記入
8 | 開発で苦労すると思われる点、リスク
1，データベースとの連携の設定で、スムーズに繋がらず苦労すると思われる。 2，機能数が多いこと。
その対応策
1，プログラミングでの開発を行う前に、事前にデータベース接続用のプログラムを作成し、 動作確認を実施する。 2，優先順位をつけて、必要なものから順番に開発していく。
クライアント
Date Baseサーバ
(H2)
Webサーバ
(Tomcat)
サーバ
AWS

## 別紙１） 機能要件
別紙1.システムの機能要件
【ポイント】①システムの目的を達成するための機能が網羅されているか？ ②機能は、入力系、照会系、帳票、バッチ処理等が明確となっているか？ ③システム導入後の運用面（バックアップ、障害対応など）への配慮がされているか？
No | 機能名 |  |  | 分類 | 機能概要 | 実績
| 大機能 | 中機能 | 小機能
1 | 学生情報 | 表示 |  | 参照系 | 学生情報一覧を表示する（優先度高）
2 |  | 登録 | 学生情報入力 | 入力系 | 学生情報を登録する（優先度高）
3 |  |  | CSV読み込み | 入力系 | CSVファイルを利用して学生情報を登録する （優先度低） | ※
4 |  | 更新 |  | 入力系 | 学生情報を変更する（優先度高）
5 | 得点情報 | 表示 |  | 参照系 | クラス、科目、テスト、学生ごとの得点を 表示する（優先度高）
6 |  | 登録 |  | 入力系 | 得点情報を登録する（優先度高）
7 |  | 更新 |  | 入力系 | 得点情報を変更する（優先度高）
8 | 科目情報 | 表示 |  | 参照系 | 科目情報一覧を表示する（優先度高）
9 |  | 登録 |  | 入力系 | 科目情報を登録する（優先度高）
10 |  | 更新 |  | 入力系 | 科目情報を変更する（優先度高）
11 | ユーザ管理 | 表示 |  | 参照系 | ユーザ(先生)情報を表示する(優先度低) | ※
12 |  | 登録 |  | 入力系 | ユーザ(先生)情報を登録する(優先度低) | ※
13 |  | 更新 |  | 入力系 | ユーザ(先生)情報を変更する(優先度低) | ※
14 | クラス管理 | 表示 |  | 参照系 | クラス管理情報を表示する(優先度低) | ※
15 |  | 登録 |  | 入力系 | クラス管理情報を登録する(優先度低) | ※
16 |  | 更新 |  | 入力系 | クラス管理情報を更新する(優先度低) | ※
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※プロジェクトに対する納期の時間が足りないため、
実装しません

## 別紙１）非機能要件
別紙1.システムの非機能要件
【ポイント】④非機能要件（性能や信頼性，拡張性，セキュリティ）の配慮がされているか？
No | 項目 | ファクター | 機能概要 | 実績
1 | 可用性 | 稼働率 | 月間稼働率99%以上を保証する
2 |  | 障害発生時 | １時間以内の復旧を実現する
3
4
5 | 性能 拡張性 | レスポンスタイム | 一つの機能において、通常時、ピーク時ともに、3秒以内に実行できる
6 |  | スループット | ピーク時における処理時間は、通常の処理時間の1.5倍以内で処理できる
7 |  | 機能追加 | 拡張を考慮して、影響範囲を最小限度に抑えた設計・実装を行っている
8
9 | 運用 保守性 | バックアップ | 毎日23時にバックアップを取る
10 |  | メンテナンス | 停止を伴うメンテナンスの場合、0時から3時までに行う
11 |  | 運用監視 | ログを使用し、各機能が正常に稼働しているかを24時間監視する
12
13 | 移行性 | 移行方式 | メンテナンスの時間に移行できるように、事前にシミュレーションの実施と準備を行う
14 |  | データ | データをdump形式で保存し、流し込みを行う
15
16
17 | セキュリティ | 通信 | 暗号化通信（HTTPS通信）の使用
18 |  | 脆弱性 | セキュアプログラミングの実装を行う
19
20
21 | システム環境 テクノロジー | 耐災害性 | 指定マニュアルの災害対策と事業継続対策に準拠する
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 別紙２）開発スケジュール予定＆実績
別紙2.開発スケジュール予定＆実績
システム名 |  | 得点管理システム
工程 |  | 成果物 | 担当 | 工数 （人日） |  | 進捗 | １週目 |  | ２週目 |  | ３週目 |  | ４週目 |  | ５週目 |  | ６週目 |  | 備考
[7 empty] | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後
1 | 企画 | 企画書 | 全員 | 予定 | 44 | 8%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
2 | プロジェクト計画 | プロジェクト計画書 | 全員 | 予定 | 39 | 7%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
3 | 顧客レビュー |  | 全員 | 予定 | 5 | 1%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
4 | システム設計 | システム設計書 | 全員 | 予定 | 108 | 20%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
5 | 設計書レビュー |  | 全員 | 予定 | 5 | 1%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
6 | プログラミング | ソースコード | 全員 | 予定 | 216 | 40%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
7 | テスト | テスト仕様書 | 全員 | 予定 | 108 | 20%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
8 | 校内大会 |  | 全員 | 予定 | 5 | 1%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%
9 | 改修 |  | 全員 | 予定 | 10 | 2%
|  |  |  | 実績 | 0 | 0%